阳江技师学院校企合作五金刀剪激光

智能制造中心功能拓展改造（一期）项目建设需求

阳江技师学院校企合作五金刀剪激光智能制造中心拥有ABB品牌IRB 120机器人1台、IRB 1410机器人3台、IRB 2600机器人2台，总计6台，目前该智能制造中心设备可满足五金刀剪生产产品和演示参观等需求，现对五金刀剪激光智能制造中心已有设备进行功能拓展改造，其主要建设内容包括：

1、完成设备检查测试和维护保养（主要包括各标准设备、电气元件、机械结构、非标件、电路/气路/冷却回路等）

经过检查测试和维护保养后单站能够正常运行，完成简单基本教学实训任务（如设备检测、维保等任务）。

2、完成设备电气图纸优化整理

经过优化整理电气图纸后，能够满足相关人员读图识图、维护保养及完成简单基本教学实训任务（如电路、气路识图读图等任务）。

3、完成电气控制系统程序优化和调试（PLC和触摸屏，10站点）

经过优化和调试电气控制系统程序后，能够满足设备单站正常运行及完成简单基本教学实训任务（如PLC、触摸屏编程和调试等任务）。

4、完成ABB机器人系统程序优化和调试（ABB机器人，6站点）

经过优化和调试ABB机器人系统程序后，能够满足ABB机器人单站正常运行及完成简单基本教学实训任务（如搬运、轨迹等任务）。

5、工作量预算见附件1：表1、工作量预算清单。

6、项目验收标准见附件2：项目验收标准。

附件1

表1     工作量预算清单

| 序号 | 工作 模块 | 工作内容 | 拟投入人员数量（人） | 拟工作实施时长（天） | 单价 （每人每天）（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备检查测试和维护保养 | - 产线的供电、供气、供水设备检查测试和简单基本维护保养； - 产线各控制系统电气部分线路检查测试、信号摸排和传感器功能检查测试； - 产线各机械部分检查测试和简单基本维护保养； - 产线各标准设备检查测试和简单基本维护保养。 | 5 | 13 | 380 | 24700 | 10站点，此项工作量较大 |
|  | 设备电气图纸优化整理 | - 产线各设备的电路部分线路、信号核实； - 产线各设备的气路部分走线核实； - 产线各设备的电气图纸优化整理。 | 5 | 8 | 380 | 15200 | 10站点，此项工作在第1、3、4项工作完成后进行 |
|  | 电气控制系统程序优化和调试 | - 产线各设备控制系统信号打点测试； - 产线各变频、伺服等设备参数检查； - 产线各设备单站PLC程序优化、编程和调试； - 产线各设备单站触摸屏程序优化、编程和调试； - 产线各设备单站联调运行。 | 6 | 13 | 550 | 42900 | 10站点，此项工作量较大 |
|  | ABB机器人系统程序优化和调试 | - 产线各机器人及周边设备供电、供气及信号检查测试； - 产线各机器人程序优化、编程和调试； - 产线各机器人单站联调运行。 | 4 | 8 | 500 | 16000 | 6站点 |
| 7 | 合计 |  |  |  |  | 98800 |  |

附件2：项目验收标准

验收标准主要是保证各ABB机器人单站正常运行及完成简单的基本教学实训任务，具体验收标准如下：

1、完成1次设备检查测试和维护保养，使单站能够正常运行；

2、完成设备电气图纸优化整理，提供电气图纸1份、IO信号表1份；

3、完成电气控制系统程序优化和调试，提供PLC和触摸屏程序1份；

4、完成ABB机器人系统程序优化和调试，提供机器人系统程序1份；

5、提供简单的基本教学实训任务书，教学实训任务不少于5个。